## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA
OBRA: | Drenagem e Pavimentação Asfáltica Urbana
LOCAL: | Conforme Projeto
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  | TOTAL | % | 1º MÊS | % | 2º MÊS
1 | PROJETO | 6934.22 | 100% | 6934.22
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3832.8 | 100% | 3832.8
3 | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS | 62268.18 | 100% | 62268.18
4 | TERRAPLENAGEM | 2562.99 | 100% | 2562.99
5 | PAVIMENTAÇÃO | 240261.2 | 30% | 72078.36 | 70% | 168182.84
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 139513.23 |  |  | 100% | 139513.23
| TOTAL GERAL-BDI=23,38% | 455372.62 |  | 147676.55 |  | 307696.07
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA - 5060760080
ENGº CIVIL JOSÉ MAURICIO GUITTI TONZAR