## Plan1
ANEXO IX - CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO
Obra: Construção de uma residência com área de 38,40 m².
Local: Conforme laudo técnico social
Descriminação dos Itens | Valor | % | 1 Mês |  | 2 Mês |  | 3 Mês
Total
SERVIÇOS PRELIMINARES | 880.96 | 1.9388 | 880.96 | 100%
INFRA-ESTRUTURA:BALDRAME/SAPATA CORRIDA | 3207.52 | 7.0589 | 3207.52 | 100%
ALVENARIA E ESTRUTURA | 5607.15 | 12.3399 | 2803.57 | 50% | 2803.58 | 50%
REVESTIMENTO DE PAREDES | 6820.87 | 15.011 | 3410.435 | 50% | 3410.435 | 50%
COBERTURA | 7089.5 | 15.6022 |  |  | 4962.65 | 70% | 2126.85 | 30%
ESQUADRIAS | 7679.98 | 16.9016 |  |  | 1535.996 | 20% | 6143.984 | 80%
PISOS E REVESTIMENTOS | 2058.52 | 4.5303 |  |  | 1029.26 | 50% | 1029.26 | 50%
PINTURA | 2765.4 | 6.0859 |  |  |  |  | 2765.4 | 100%
INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, ESGOTO E PEÇAS | 1376.24 | 3.0287 |  |  | 550.496 | 40% | 825.744 | 60%
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 2804.62 | 6.1722 |  |  | 1121.848 | 40% | 1682.772 | 60%
PEÇAS | 1608.84 | 3.5406 |  |  | 643.536 | 40% | 965.304 | 60%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3248.27 | 7.1486 |  |  | 649.654 | 20% | 2598.616 | 80%
LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA | 291.37 | 0.64123 |  |  |  |  | 291.37 | 100%
SUB-TOTAL | 45439.24 | 100 | 10302.485 |  | 16707.455 |  | 18429.3
BDI-22,95% | 10428.3056 |  | 2364.4203 |  | 3834.3609 |  | 4229.5243
TOTAL | 55867.5456 |  | 12666.9053 |  | 20541.8159 |  | 22658.8243
JOSÉ MAURICIO GUITTI TONZAR
ENGENHEIRO CIVIL-CREA-5060760080
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## Plan2
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
METAS | FASES | ESPECIFICAÇÃO
| SERVIÇOS PRELIMINARES E IMPLANTAÇÃO | SERVIÇOS PRELIMINARES E IMPLANTAÇÃO
| INFRA-ESTRUTURA:BAÇDRAME/SAPATA CORRIDA | INFRA-ESTRUTURA:BAÇDRAME/SAPATA CORRIDA
| ALVENARIA E E4XTRUTURA | ALVENARIA E E4XTRUTURA
| REVESTIMENTO E PAREDES | REVESTIMENTO E PAREDES
| FORROS | FORROS
| COBERTURA | COBERTURA
| ESQUADRIAS | ESQUADRIAS
| PISOS E REVESTIMENTOS | PISOS E REVESTIMENTOS
| PINTURA | PINTURA
| INSTALAÇÃO HIDRÁULICA,ESGOTO E PEÇAS | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA,ESGOTO E PEÇAS
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA | LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA