## Orçamento Campo Grama Sintética
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA
PLANILHA DE CUSTO TOTAL
OBRA : |  | Construção de Campo Society - 30,00x50,00 metros
|  | Sinap de Janeiro de 2018 /não desonerada e agesul janeiro de 2018 sem desoneração |  |  |  | BDI-18,57%
LOCAL : |  | Rua Osvaldo Ferraz s/n |  |  |  | Data |  | 2018-01-01
Itens | Ref. Preços |  | Descrição dos Serviços | Un | Quantidade | Preço Unit. | Preço com BDI | Preço Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 9282.8572
1.1 | 74209/001 |  | Placa da Obra | m2 | 4.5 | 318.42 | 377.5506 | 1698.9777
1.2 | 74209/001 |  | Divulgação | m2 | 6 | 318.42 | 377.5506 | 2265.3036
1.3 | 73822/002 |  | Limpeza do terreno com retirada camada vegetal | m2 | 2016 | 0.55 | 0.65214 | 1314.7042
1.4 | 93588 |  | Transporte de material para bota-fora | m3xkm | 1008 | 1.59 | 1.8853 | 1900.3451
1.5 | composição |  | Locação de Obra | m2 | 2016 | 0.88 | 1.0434 | 2103.5267
2 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 29805.5693
2.1 | 25398 |  | Trave para futebol | conj | 1 | 2679.29 | 3176.8342 | 3176.8342
2.2 | 74236/001 |  | Fornecimento e asssentamento de grama do tipo batatais | m2 | 2016 | 11.14 | 13.2087 | 26628.7352
3 |  |  | FECHAMENTOS |  |  |  |  | 94972.6729
3.1 | 73787/001 |  | Alambrado ferrro galvanizado - fio 12 | m2 | 472 | 169.7 | 201.2133 | 94972.6729
4 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 55472.1208
4.1 | 1201009013 |  | Padrão de entrada de energia (Completo) | un | 1 | 2942.01 | 3488.3413 | 3488.3413
4.2 | 73769/003 |  | Poste metálico - comprimento total de 9,00m | un | 6 | 1338.75 | 1587.3559 | 9524.1352
4.3 | 74246/001 |  | Refletor retangular fechado com lampada vapor metálico 400W (inclusive reator) | un | 24 | 252.31 | 299.164 | 7179.9352
4.4 | 1201004006 |  | Eletroduto 50mm incluindo conexões | m | 650 | 26.16 | 31.0179 | 20161.6428
4.5 | 91930 |  | Cabo de cobre de 6 mm² | m | 1150 | 4.78 | 5.6676 | 6517.7929
4.6 | 72250 |  | Cabo de cobre de 10 mm² | m | 650 | 8.01 | 9.4975 | 6173.347
4.7 | 74131/005 |  | Quadro distribuição para 24 disjuntores | un | 1 | 410.13 | 486.2911 | 486.2911
4.8 | 34709 |  | Disjuntor tripolar 20A | un | 6 | 52 | 61.6564 | 369.9384
4.9 | 2373 |  | Disjuntor tripolar 100A | un | 1 | 90.7 | 107.543 | 107.543
4.10 | 83447 |  | Caixa de passagem 40x40x40cm | un | 8 | 154.25 | 182.8942 | 1463.1538
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 189533.2202

## cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA : | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA
LOCAL : | Rua Osvaldo Ferraz s/n | [5 empty] | Data : | 2018-05-24
ETAPAS |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | TOTAL
|  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9282.8572 | [5 empty] | 9282.8572
3. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 5961.114 | 17883.342 | 5961.114 |  |  | 29805.57
4. | FECHAMENTOS |  | 28491.8019 | 47486.3364 | 18994.5346 |  |  | 94972.6729
5. | ILUMINAÇÃO |  | 11094.4242 | 16641.6362 | 27736.0604 |  |  | 55472.1208
6.
7.
8.
9.
10.
| TOTAL PERIODO |  | 54830.1972 |  | 134703.0237 | 0 | 0 | 189533.2208
| TOTAL ACUMULADO |  | 54830.1972 |  | 189533.2208 | 189533.2208 | 189533.2208 | 189533.2208
| % PERIODO | 0% | 28.93% | 0% | 71.07% | 0% | 0% | 100%
| % ACUMULADO | 0% | 28.93% | 0% | 100% | 100% | 100%
[7 empty] | Estado | 178300
[7 empty] | Município | 11233.2208
[7 empty] | Total | 189533.2208