## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: Construção de Campo Society - 30,00x50,00 metros
Local: Rua Osvaldo Ferraz s/n
ITEM | SERVIÇO | PERC. | TOTAL | Dias
|  | % | R$ | 01 à 30 | % | 30 à 60 | % | 60 à 90 | % | 90 à 120 | %
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.8977 | 9282.86 | 9282.86 | 100 | 0
02 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 15.7258 | 29805.57 | 14902.785 | 50 | 14902.785 | 50
03 | FECHAMENTO | 50.1087 | 94972.67 | 33240.4345 | 35 | 33240.4345 | 35 | 28491.801 | 30
04 | ILUMINAÇÃO | 29.2678 | 55472.12 | 11094.424 | 20 | 22188.848 | 40 | 22188.848 | 40
| TOTAL | 100
| TOTAL ACUMULADO |  | 189533.22 | 68520.5035 |  | 70332.0675 |  | 50680.649
Valor total = R$ 189.533,22 (Cento e oitenta e nove mil quinhentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos)
Selviria-MS , 28 de Maio de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL