## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO URBANA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)
LOCAL: | DIVERSA LOCALIDADES 9 CONFORME PROJETO) BDI-23,38%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ANEXO - XII
|  | TOTAL | % | 1º MÊS | % | 2º MÊS | % | 3º MÊS | % | 4º MÊS | %
1 | PLACA DE OBRA | 2243.7 | 0.09131% | 2243.7 | 100%
2 | TERRAPLENAGEM | 64671.5 | 50% | 64671.5 | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 2048569.63 | 83.37% |  |  | 409713.926 | 20% | 1229141.778 | 60% | 409713.926 | 20%
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 341808.5 | 13.91% |  |  |  |  | 68361.7 | 20% | 273446.8 | 80%
| TOTAL PARCIAL | 2457293.33 | 100% | 66915.2 |  | 409713.926 |  | 1297503.478 |  | 683160.726
28 de janeiro de 2019
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGº JOSÉ MAURICIO GUITTI TONZAR