## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO
Obra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM CONCRETO 30 MPA DE 8CM DE ESPESSURA, ARMADO E
CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CONCRETO 20MPA DE 6CM DE ESPESSURA
Local: DIVERSAS LOCALIDADES - MS
Descriminação dos Itens | Valor | % | 1 Mês |  | 2 Mês |  | 3 Mês
Total
CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO E CALÇADAS | 112117.78 | 100 | 56058.89 | 50% | 56058.89 | 50%
SUB-TOTAL | 112117.78 | 100 | 56058.89 |  | 56058.89
BDI-10,00% | 11211.778 |  | 5605.889 |  | 5605.889
TOTAL GERAL | 123329.558 |  | 61664.779 |  | 61664.779
Selviria - 26 de junho de 2019
JOSÉ MAURICIO GUITTI TONZAR
ENGENHEIRO CIVIL-CREA-5060760080
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## Plan2
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
METAS | FASES | ESPECIFICAÇÃO
| SERVIÇOS PRELIMINARES E IMPLANTAÇÃO | SERVIÇOS PRELIMINARES E IMPLANTAÇÃO
| INFRA-ESTRUTURA:BAÇDRAME/SAPATA CORRIDA | INFRA-ESTRUTURA:BAÇDRAME/SAPATA CORRIDA
| ALVENARIA E E4XTRUTURA | ALVENARIA E E4XTRUTURA
| REVESTIMENTO E PAREDES | REVESTIMENTO E PAREDES
| FORROS | FORROS
| COBERTURA | COBERTURA
| ESQUADRIAS | ESQUADRIAS
| PISOS E REVESTIMENTOS | PISOS E REVESTIMENTOS
| PINTURA | PINTURA
| INSTALAÇÃO HIDRÁULICA,ESGOTO E PEÇAS | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA,ESGOTO E PEÇAS
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA | LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA