## Plan2
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Planilha Orçamentária
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM CONCRETO DE 30 MPA, DE 8CM DE ESPESSURA ARMADO
E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO 20 MPA, DE 6 CM DE ESPESSURA.
ITEM | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO E CALÇADAS | UNID. | SIND.-MAIO/2019 | QTDE | V.UNIT. | V. TOTAL
DESONERADA
1
1.1 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1 | M3 | 1525 | 108.8 | 323.15 | 35158.72
1.2 | ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO | KG | 36 | 2075.36 | 5.72 | 11871.0592
| SUBTOTAL - 1 |  |  |  |  | 47029.7792
2
2.1 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1 | M3 | 1524 | 216.96 | 300 | 65088
| SUBTOTAL - 2 |  |  |  |  | 65088
| SUBTOTAL 1+2 |  |  |  |  | 112117.7792
| BDI - 10% |  |  |  |  | 11211.7779
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 123329.5571
SELVIRIA -26 DE JUNHO DE 2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE
ESTACIONAMENTO E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE SELVIRIA.
OS PREÇOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FORAM EXTRAÍDOS DA TABELA SINDUSCON
DO MÊS DE MAIO DE 2019, E SERVIRÁ DE BASE PARA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA
DE PREÇOS.
OS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTA,
PARA CONSTRUÇÃO ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA DIRETA, COM EQUIPE DE SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE SELVIRIA - MS.
RESPONSÁVEL TÉCNICO
JOSÉ MAURICIO GUITTI TONZAR
ENGº CIVIL- CREA-5060760080

## Plan4
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE VESTIARIO DA AGESA
LOCAL: | CORUMBA -MS
ITEM | DESCRIMINACAO DOS ITENS | TOTAL | DIAS
|  | R$ | 01 À 30 | % | 30 À 60 | % | 60 A 90 | %
01 | INSTALACOES DO CANTEIRO | 7002 | 7002 | 100
02 | FUNDACAO E ESTRUTURA | 9296 | 4648 | 50 | 4648 | 50
03 | IMPERMEABILIZACAO | 500 | 250 | 50 | 250 | 50
04 | ALVENARIA DE ELEVACAO | 11000 | 11000 | 100
05 | COBERTURA | 13184.56 |  |  | 13184.56 | 100
06 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 8442 |  |  | 8442 | 100
07 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO | 14719.6 |  |  | 14719.6 | 100
08 | REVESTIMENTO DE PISO | 13430.34 |  |  | 13430.34 | 100
09 | PINTURA | 3800.3 |  |  | 1900.15 | 50 | 1900.15 | 50
10 | INSTALACOES ELETRICAS | 2745.68 |  |  |  |  | 2745.68 | 100
11 | INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS | 32636.28 |  |  |  |  | 32636.28 | 100
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 18889 |  |  |  |  | 18889 | 100
13 | LOUCAS E METAIS | 7149.6 |  |  |  |  | 7149.6 | 100
14 | INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR SOLAR | 21700 |  |  |  |  | 21700 | 100
15 | LIMPEZA DA OBRA | 660.88 |  |  |  |  | 660.88 | 100
| TOTAL | 165156.24 | 22900 |  | 56574.65 |  | 85681.59
VALOR TOTAL = R$ 165.156,24 ( CENTO E SESSENTA E CINCO MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)
CAMPO GRANDE, 6 DE JULHO DE 2009
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA