## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO URBANA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)
LOCAL: | DIVERSA LOCALIDADES 9 CONFORME PROJETO) BDI-23,38%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ANEXO - XII
|  | TOTAL | % | 1º MÊS | % | 2º MÊS | % | 3º MÊS | % | 4º MÊS | %
1 | PLACA DE OBRA | 56830.42 | 1.994% | 56830.42 | 100%
2 | TERRAPLENAGEM | 74835.79 | 50% | 74835.79 | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 2345776.52 | 82.29% |  |  | 469155.304 | 20% | 1407465.912 | 60% | 469155.304 | 20%
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 373184.76 | 13.09% |  |  |  |  | 74636.952 | 20% | 298547.808 | 80%
| TOTAL PARCIAL | 2850627.49 | 100% | 131666.21 |  | 469155.304 |  | 1482102.864 |  | 767703.112
05 de fevereiro de 2020
2850627.49
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGº JOSÉ MAURICIO GUITTI TONZAR