## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA
OBRA: | Drenagem e Pavimentação Asfáltica Urbana
LOCAL: | Avenida Rotary Club. (Conforme Projeto)
ANEXO XII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  | TOTAL | % | 1º MÊS | % | 2º MÊS
1 | PROJETO | 2000 | 100% | 2000
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5308.68 | 100% | 5308.68
3 | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS | 261900.62 | 100% | 261900.62
4 | ADMINISTRAÇÃO,MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 31408.36 | 100% | 31408.36
5 | TERRAPLENAGEM | 23052.43 | 100% | 23052.43
6 | PAVIMENTAÇÃO | 722601.38 | 30% | 216780.41 | 70% | 505820.966
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 177779.37 |  |  | 100% | 177779.37
| TOTAL | 1224050.84 |  | 540450.5 |  | 683600.336
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA - 5060760080
ENGº CIVIL JOSÉ MAURICIO GUITTI TONZAR