## Plan1
ANEXO XII - PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO URBANA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)
LOCAL: | DIVERSA LOCALIDADES 9 CONFORME PROJETO) BDI-23,38%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ANEXO - XII
|  | TOTAL | % | 1º MÊS | % | 2º MÊS | % | 3º MÊS | %
1 | PLACA DE OBRA | 45471.79 | 3.866% | 45471.79 | 100%
2 | TERRAPLENAGEM | 30533.38 | 50% | 30533.38 | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 957087.2 | 81.38% | 287126.16 | 30% | 287126.16 | 30% | 382834.88 | 40%
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 143035.63 | 12.16% | 28607.126 | 20% | 42910.689 | 30% | 71517.815 | 50%
| TOTAL PARCIAL | 1176128 | 100% | 391738.456 |  | 330036.849 |  | 454352.695
15 de julho de 2020
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGº JOSÉ MAURICIO GUITTI TONZAR