## ORÇAMENTO_DES
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA
SECRETARIA DE OBRAS
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS CIVIL E DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER O MUNICÍPIO
Município: | SELVIRIA-MS
Local: | AREA URBANA E RURAL
BDI S/DES: | 23.38% | SERVIÇOS
REFERENCIAL: | AGESUL DEIURB (FEVEREIRO/2021) - SEM DESONERAÇÃO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO C/BDI | CUSTO TOTAL
1.0 | COMPOSIÇÃO 1 | PROJETO EXECUTIVO ARQUITETURA/ESTRUTURAL /INSTALAÇÕES EM GERAL - EDIFICAÇÃO |  | M2 | 3352 | 42.8002 | 52.8 | 176985.6
2.0 | PIU0001 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS GEOMÉTRICO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE |  | M2 | 30478.13 | 3.19 | 3.93 | 119779.05
3.0 | PRIU002 | ELABORAÇÃO PROJETO DE RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, INCLUINDO ESTUDOS TOPOGRÁFICOS E GEOTÉCNICOS, PROJETOS DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE |  | M2 | 7000 | 1.73 | 2.13 | 14910
4.0 | PEPC001 | ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE PONTE EM CONCRETO ARMADO INCLUSIVE ESTUDOS TOPOGRÁFICO, GEOTÉCNICO, HIDROLÓGICO,DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | M2 | 50 | 211.91 | 261.44 | 13072
[5 empty] | TOTAL GERAL= |  | 324746.65
SELVIRIA, MS, 20 DE JULHO DE 2021
RESPONSÁVEL ORÇAMENTO

## BDI SEM DESON
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA
SECRETARIA DE OBRAS
DEMONSTRAÇÃO DE BDI - SEM DESONERAÇÃO - Acórdão 2622/2013
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS CIVIL E DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER O MUNICÍPIO
Município: | SELVIRIA-MS
Local: | AREA URBANA E RURAL
TIPO DE OBRA: | PROJETOS
IMPOSTOS:
| TRIBUTOS: | 3.65 | %
| ISS BRUTO: | 5 | %
| INCIDENCIA SOBRE MO: | 100 | %
| CPRB |  | %
| TOTAL TRIBUSTOS: | 8.65 | %
ADOTADO
3.8
0.32
0.5
1.02
6.64
BDI DESONERADO ADOTADO |  |  |  | 23.38%
SELVIRIA, MS, 20 DE JULHO DE 2021
RESPONSÁVEL ORÇAMENTO

## CRONOGRAMA_SEM)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA
SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS CIVIL E DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER O MUNICÍPIO
Município: | SELVIRIA-MS
Local: | AREA URBANA E RURAL
IT EM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR ÍTEM | 1 ANO
IT EM |  |  |  | PROPONENTE | % | % ACUMULADA
1 | PROJETO EXECUTIVO ARQUITETURA/ESTRUTURAL /INSTALAÇÕES EM GERAL - EDIFICAÇÃO | 54.5% | 176985.6 | 176985.6 | 100% | 100% | #REF! | #REF!
2 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS GEOMÉTRICO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE | 36.88% | 119779.05 | 119779.05 | 100% | 100% | #REF! | #REF!
3 | ELABORAÇÃO PROJETO DE RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, INCLUINDO ESTUDOS TOPOGRÁFICOS E GEOTÉCNICOS, PROJETOS DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE | 4.591% | 14910 | 14910 | 100% | 100%
4 | ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE PONTE EM CONCRETO ARMADO INCLUSIVE ESTUDOS TOPOGRÁFICO, GEOTÉCNICO, HIDROLÓGICO,DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 4.025% | 13072 | 13072 | 100% | 100%
|  | 100% | 324746.65
| T OT AL MENSAL= |  |  | 324746.65
| T OT AL ACUMULADO= |  |  | 324746.65 | 100% | 100%
SELVIRIA, MS, 20 DE JULHO DE 2021
RESPONSÁVEL ORÇAMENTO

## PAVIMENTAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA
SECRETARIA DE OBRAS
MEMÓRIA DE CALCULO DE DEMANDA DE PROJETOS
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS CIVIL E DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER O MUNICÍPIO
Município: | SELVIRIA-MS
Local: | AREA URBANA E RURAL
OBRA |  |  | LOCAL |  | TOTAL (M2)
OBRAS CIVIL
OUTROS |  |  | TRANSPOSIÇÃO AVESTIA |  | 900
|  |  | AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL |  | 612
|  |  | CONSTRUÇÃO CAMPO SINTETICO COHAB |  | 120
|  |  | REFORMA GINASIO DE ESPORTES |  | 1720
TOTAL ÁREA OBRA CIVIL |  |  |  |  | 3352
OBRAS INFRAESTRUTURA
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL |  |  | FINISA |  | 20000
|  |  | AV DE ACESSO AO DISTRITO DO PAVEST |  | 7788.72
|  |  | PAVIMENTAÇÃO ESPIRITO SANTO |  | 2689.41
TOTAL ÁREA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 30478.13
RECAPE |  |  | AV. SÃO PAULO | AV. ZAMBOR | 7000
TOTAL ÁREA RECAPE |  |  |  |  | 7000
PONTE DE CONCRETO |  |  | PONTE INTERLIGAÇÃO DISTRITO PAVEST |  | 50
TOTAL ÁREA PONTE |  |  |  |  | 50
SELVIRIA, MS, 20 DE JULHO DE 2021
RESPONSÁVEL ORÇAMENTO

## COMPOSIÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA
SECRETARIA DE OBRAS
COMPOSIÇÕES
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS CIVIL E DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER O MUNICÍPIO
Município: | SELVIRIA-MS
Local: | AREA URBANA E RURAL
COMPOSIÇÃO 1
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, ESTRUTURAL E INSTALAÇÕES
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário/mês (R$) | Preço Total
A - PESSOAL
A2 | Auxiliar de topografia | mês | 0.000367 | 2044.22 | 0.75023
T4 | Desenhista | mês | 0.0065 | 2274.43 | 14.7838
P3 | Engenheiro/Profissional júnior | mês | 0.00098 | 9335.82 | 9.1491
T1 | Topógrafo chefe | mês | 0.000183 | 5015.7 | 0.91787
|  |  |  | SUBTOTAL | 25.601
B - DESPESAS GERAIS
D.1 - VEÍCULOS
V2 | Caminhonete - 140 a 165 CV | mês | 0.00183 | 5032.54 | 9.2095
D.2 - EQUIPAMENTOS
E0 | Instrumental de topografia | mês | 0.00183 | 1860.06 | 3.4039
|  |  |  | SUBTOTAL | 12.6135
C - HONORÁRIOS DA CONSULTORIA |  | 12% | DE (A + B + C + D)
|  |  |  | SUBTOTAL | 4.5857
|  |  |  | TOTAL | 42.8002
SELVIRIA, MS, 20 DE JULHO DE 2021
RESPONSÁVEL ORÇAMENTO