## Plan2
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Planilha Orçamentária
OBRA: | LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES BDI-25,00%
LOCAL: | OBRA: CONCRETO USINADO - 25MPA- PARA CONSTRUÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (CALÇADAS, CANALETAS EM CONCRETO E PEQUENOS REPAROS EM CONCRETO)
ITEM |  | UNID. | SINAP.-MAIO/2022 | QTDE | V.UNIT. | V. TOTAL
ND
1 | CONCRETO USINADO 25MPA (CALÇADAS, CANALETAS EM CONCRETO E PEQUENOS REPAROS EM CONCRETO)
1.1 | CONCRETO USINADO , CLASSE DE RESISTENCIA 25MPA | M3 | 34493 | 189 | 452.4 | 85503.6
1.2 | TRASPORTE DE EM CAMINHÃO BETONEIRA DE CONCRETO USINADO |  |  |  |  | 85503.6
SUBTOTAL
| BDI-25,00% |  |  |  |  | 21375.9
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 106879.5
SELVIRIA -13 DE JUNHO DE 2022
RESPONSÁVEL TÉCNICO
JOSÉ MAURICIO GUITTI TONZAR
ENGº CIVIL- CREA-5060760080

## Plan4
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE VESTIARIO DA AGESA
LOCAL: | CORUMBA -MS
ITEM | DESCRIMINACAO DOS ITENS | TOTAL | DIAS
|  | R$ | 01 À 30 | % | 30 À 60 | % | 60 A 90 | %
01 | INSTALACOES DO CANTEIRO | 7002 | 7002 | 100
02 | FUNDACAO E ESTRUTURA | 9296 | 4648 | 50 | 4648 | 50
03 | IMPERMEABILIZACAO | 500 | 250 | 50 | 250 | 50
04 | ALVENARIA DE ELEVACAO | 11000 | 11000 | 100
05 | COBERTURA | 13184.56 |  |  | 13184.56 | 100
06 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 8442 |  |  | 8442 | 100
07 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO | 14719.6 |  |  | 14719.6 | 100
08 | REVESTIMENTO DE PISO | 13430.34 |  |  | 13430.34 | 100
09 | PINTURA | 3800.3 |  |  | 1900.15 | 50 | 1900.15 | 50
10 | INSTALACOES ELETRICAS | 2745.68 |  |  |  |  | 2745.68 | 100
11 | INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS | 32636.28 |  |  |  |  | 32636.28 | 100
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 18889 |  |  |  |  | 18889 | 100
13 | LOUCAS E METAIS | 7149.6 |  |  |  |  | 7149.6 | 100
14 | INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR SOLAR | 21700 |  |  |  |  | 21700 | 100
15 | LIMPEZA DA OBRA | 660.88 |  |  |  |  | 660.88 | 100
| TOTAL | 165156.24 | 22900 |  | 56574.65 |  | 85681.59
VALOR TOTAL = R$ 165.156,24 ( CENTO E SESSENTA E CINCO MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)
CAMPO GRANDE, 6 DE JULHO DE 2009
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA