## Plan1
Município de Selvíria – MS Data base: agosto de 2022 Valor do BDI: 21,12 % Objeto: Zeladoria Municipal | [7 empty] | Município de Selvíria – MS Data base: agosto de 2022 Valor do BDI: 21,12 % Objeto: Zeladoria Municipal
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [7 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | % | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
1 | Coleta de entulho (Caçamba) | 885559.1904 | 17.7183 | 73796.5992 | 73796.5992 | 73796.5992 | 73796.5992 | 73796.5992 | 73796.5992 | 73796.5992 | 73796.5992 | 73796.5992 | 73796.5992 | 73796.5992 | 73796.5992
2 | Coleta RSU | 644346.288 | 12.8921 | 53695.524 | 53695.524 | 53695.524 | 53695.524 | 53695.524 | 53695.524 | 53695.524 | 53695.524 | 53695.524 | 53695.524 | 53695.524 | 53695.524
3 | Coleta seletiva | 950657.7506 | 19.0208 | 79221.4792 | 79221.4792 | 79221.4792 | 79221.4792 | 79221.4792 | 79221.4792 | 79221.4792 | 79221.4792 | 79221.4792 | 79221.4792 | 79221.4792 | 79221.4792
4 | Roçagem | 1137407.7853 | 22.7573 | 94783.9821 | 94783.9821 | 94783.9821 | 94783.9821 | 94783.9821 | 94783.9821 | 94783.9821 | 94783.9821 | 94783.9821 | 94783.9821 | 94783.9821 | 94783.9821
5 | Varrição | 790217.3053 | 15.8107 | 65851.4421 | 65851.4421 | 65851.4421 | 65851.4421 | 65851.4421 | 65851.4421 | 65851.4421 | 65851.4421 | 65851.4421 | 65851.4421 | 65851.4421 | 65851.4421
6 | Poda de arvores | 469690.4728 | 9.3976 | 39140.8727 | 39140.8727 | 39140.8727 | 39140.8727 | 39140.8727 | 39140.8727 | 39140.8727 | 39140.8727 | 39140.8727 | 39140.8727 | 39140.8727 | 39140.8727
7 | Limpeza de bueiros | 58639.0368 | 1.1733 | 4886.5864 | 4886.5864 | 4886.5864 | 4886.5864 | 4886.5864 | 4886.5864 | 4886.5864 | 4886.5864 | 4886.5864 | 4886.5864 | 4886.5864 | 4886.5864
8 | Pintura de guia (Caiação) | 61462.4893 | 1.2297 | 5121.8741 | 5121.8741 | 5121.8741 | 5121.8741 | 5121.8741 | 5121.8741 | 5121.8741 | 5121.8741 | 5121.8741 | 5121.8741 | 5121.8741 | 5121.8741
TOTAL PARCIAL: |  | 4997980.3187 | 100 | 416498.3599 | 416498.3599 | 416498.3599 | 416498.3599 | 416498.3599 | 416498.3599 | 416498.3599 | 416498.3599 | 416498.3599 | 416498.3599 | 416498.3599 | 416498.3599
RESPONSÁVEL TÉCNICO | [7 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGº JOSÉ MAURICIO GUITTI TONZAR | [7 empty] | ENGº JOSÉ MAURICIO GUITTI TONZAR