## IMAGENS (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

## REFERENCIA (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO | NILDO ALVES ALBRES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | EDERVAN GUSTAVO SPROTTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA | KAZUTO HORII
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO | AGUINALDO DOS SANTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL | JOSÉ PAULO PALEARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO | NELSON CINTRA RIBEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ | RHAIZA REJANE NEME DE MATOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA | GEROLINA DA SILVA ALVEZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ | ANDRÉ LUÍS NEZZI DE CARVALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM | CLEDIANE ARECO MATZENBACHER
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO | JOÃO ALFREDO DANIEZE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA | JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA | FÁBIO SANTOS FLORENÇA
SINAPI
AGESUL
AGESUL-INFRA
SICRO
SBC
COMPOSIÇÃO
COTAÇÃO
ANASTÁCIO - MS
BANDEIRANTES - MS
BODOQUENA - MS
ELDORADO - MS
NOVA ALVORADA DO SUL - MS
PORTO MURTINHO - MS
NAVIRAÍ - MS
ÁGUA CLARA - MS
CAARAPÓ - MS
JARAGUARI - MS
JARDIM - MS
RIBAS DO RIO PARDO - MS
SELVÍRIA - MS
MIRANDA - MS

## DADOS (hidden)
DADOS DA OBRA
PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA
LOCAL: | Assentamento Sao Joaquim S/N Zona Rural, Selvíria - MS, 79590-000
MUNÍCIPIO | SELVÍRIA - MS
DADOS DO EMPREEDIMENTO E OBRA
DESCRIÇÃO DA OBRA: | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA COM COBERTURA PARA QUADRA DE ESPORTES
ENCARGOS: | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,83%(HORA) 46,70%(MÊS)
BDI | 28,82%
REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO SBC : | (OUTUBRO/2023)
REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO SINAPI : | (OUTUBRO/2023)
REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO AGESUL : | (JUNHO/2023)
FÁBIO MARQUES RIBEIRO
RESPONSÁVEL PELA OBRA
NOME:
PROFISSÃO: | ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: | 15.276 D
DATA DO PREENCHIMENTO: | 2023-12-21
RESPONSÁVEL PELO TOMADOR
NOME: | JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
CARGO: | PREFEITO MUNICIPAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
COMPOSIÇÕES
CRONOGRAMA
COTAÇÕES
BDI

## RELEVÂNCIA (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA
SECRETARIA DE OBRAS
ITENS DE RELEVÂNCIA
OBJETO: | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA COM COBERTURA PARA QUADRA DE ESPORTES | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
MUNÍCIPIO: | SELVÍRIA - MS
LOCAL: | Assentamento Sao Joaquim S/N Zona Rural, Selvíria - MS, 79590-000 | _________________________________ FÁBIO MARQUES RIBEIRO CREA Nº 15276/MS
BDI C/DES: | 28.82%
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2023) SINAPI (OUTUBRO/2023) SBC (OUTUBRO/2023) |  | 2023-12-21
ENCARGOS.: | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,83%(HORA) 46,70%(MÊS)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE /2
3.1.1.1 | #N/A | #N/A | #N/A
3.2.5.1 | #N/A | #N/A | #N/A
4.1.2 | #N/A | #N/A | #N/A
6.1.3 | #N/A | #N/A | #N/A
13.2 | #N/A | #N/A | #N/A
13.3 | #N/A | #N/A | #N/A
13.5 | #N/A | #N/A | #N/A

## RESUMO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA
SECRETARIA DE OBRAS
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBJETO: | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA COM COBERTURA PARA QUADRA DE ESPORTES | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
MUNÍCIPIO: | SELVÍRIA - MS
LOCAL: | Assentamento Sao Joaquim S/N Zona Rural, Selvíria - MS, 79590-000 | _________________________________ FÁBIO MARQUES RIBEIRO CREA Nº 15276/MS
BDI C/DES: | 28.82%
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2023) SINAPI (OUTUBRO/2023) SBC (OUTUBRO/2023) |  | 2023-12-21
ENCARGOS.: | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,83%(HORA) 46,70%(MÊS)
ITEM | DESCRIÇÃO |  | CUSTO TOTAL C/ BDI
| EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA COM COBERTURA PARA QUADRA DE ESPORTES |  | 309715.21 | TRUE
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 17429.47
2. | ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA |  | 258780
3. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 13245.44
4. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 20260.3

## ORÇAMENTO_DES
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA
SECRETARIA DE OBRAS
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBJETO: | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA COM COBERTURA PARA QUADRA DE ESPORTES | [6 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
MUNÍCIPIO: | SELVÍRIA - MS
LOCAL: | Assentamento Sao Joaquim S/N Zona Rural, Selvíria - MS, 79590-000 | [6 empty] | _________________________________ FÁBIO MARQUES RIBEIRO CREA Nº 15276/MS
BDI C/DES: | 28.82% | BDI DIF.: | 20.93%
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2023) SINAPI (OUTUBRO/2023) SBC (OUTUBRO/2023) | [6 empty] | DATA ORÇAMENTO: |  | 2023-12-21
ENCARGOS.: | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,83%(HORA) 46,70%(MÊS) |  |  |  |  | PRAZO EXEC.: | 60 | dias
ITEM | SERVIÇO/ INSUMO | REFERENCIAL | CÓD ENG | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO C/BDI | CUSTO TOTAL C/ BDI
[5 empty] | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA COM COBERTURA PARA QUADRA DE ESPORTES |  |  |  |  | 309715.21
1. |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 17429.47
1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 8 | 302,99 | 390.3 | 3122.4
1.2 | SERVIÇO | SINAPI | 1.2 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 100 | 53,37 | 68.75 | 6875
1.3 | SERVIÇO | SINAPI | 1.3 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 6 | 923,17 | 1189.21 | 7135.26
1.4 | SERVIÇO | SINAPI | 1.4 | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1.4 | 164,58 | 212.01 | 296.81
2. |  |  |  |  | ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA |  |  |  |  | 258780
2.1 | SERVIÇO | COTAÇÃO | 2.1 | CT 001 | EXECUÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA, INCLUSO BLOCOS DE FUNDAÇÃO APOIADOS SOBRE ESTACAS, PILARES COM CABEÇA DE 25X35CM COM 6,50M DE ALTURA E ENGASTAMENTO DE 1,50M NO SOLO, BRAÇO COM BEIRAL 25X35CM, COBERTURA COM TERÇAS EM PERFIL URCD 100X40X20#14, TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL E=0.43MM E CUMEEIRA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 600 | 356.6667 | 431.3 | 258780
3. |  |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 13245.44
3.1 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 | 97,88 | 126.08 | 8069.12
3.2 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2 | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 128 | 31,40 | 40.44 | 5176.32
4. |  |  |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 20260.3
4.1 | SERVIÇO | SINAPI | 4.1 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 560.5 | 18,83 | 24.25 | 13592.12
4.2 | SERVIÇO | SINAPI | 4.2 | 102504 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 300 | 8,26 | 10.64 | 3192
4.3 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 1.4 | 709,21 | 913.59 | 1279.02
4.4 | SERVIÇO | AGESUL | 4.4 | 2201000010 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 560.5 | 3.05 | 3.92 | 2197.16

## BANCO DADOS ARQ (hidden)
BANCO DE DADOS ENGELUGA ENGENHARIA
002 - VERGA PORTA ATÉ 1,50M
CÓD. | QUANTIDADE | LARGURA | VERGA | Observação | Obs
P38 | 6 | 0.8 | 6.72 | VERGA | SOLEIRA
P37 | 4 | 0.8 | 4.48 | VERGA | SOLEIRA
Total geral: 10 |  |  | 11.2
000 - TABELA DE AMBIENTES GERAL
PISO | PAREDE | FORRO | NOME | ÁREA | PERÍMETRO
1 | 1 | 1 | ADMINISTRAÇÃO | 10.89 | 13.84
1 | 4 | 1 | ALMOX SORO FISIO | 3.16 | 7.16
4 | 4 | 2 | ALMOXARIFADO 1 | 7.47 | 11
1 | 2 | 1 | ALMOXARIFADO 2 | 6.07 | 11.26
4 | 4 | 2 | Ambiente | 2.01 | 5.68
1 | 1 | 1 | APOIO CME | 6.53 | 10.88
1 | 1 | 1 | ATENDIMENTO | 4.6 | 8.91
6 |  |  | CALÇADA DORMITÓRIOS | 11.5 | 47
6 |  |  | CALÇADA LAVANDERIA | 16.27 | 66.67
1 | 1 | 1 | CENTRO CIRÚRGICO | 34.06 | 37.54
1 | 1 | 2 | CIRCULAÇÃO | 50.02 | 54.02
1 | 1 | 1 | CIRCULAÇÃO | 9.35 | 18.94
1 | 1 | 1 | CME | 12.79 | 14.36
1 | 3 | 2 | CONSULTÓRIO MÉDICO | 11.57 | 14.14
1 | 4 | 2 | COPA | 6.56 | 10.4
1 | 4 | 2 | COZINHA | 16.78 | 16.42
1 | 4 | 1 | DEP. POSTO DE ENFERMAGEM | 4.03 | 8.26
1 | 1 | 1 | DEPÓSITO | 48.13 | 30.2
3 | 1 | 1 | DEPÓSITO | 12 | 14
2 | 2 | 2 | DEPÓSITO | 4 | 8
1 | 3 | 2 | DESPENSA | 4.58 | 8.62
4 | 3 | 2 | DML | 4.16 | 8.2
4 | 3 | 2 | DML | 2.83 | 6.84
5 | 3 | 2 | DORMITÓRIO ENFERMEIROS | 16.69 | 18
5 | 3 | 2 | DORMITÓRIO MOTORISTAS | 16.69 | 18
1 | 1 | 1 | EMERGENCIA | 15.62 | 15.94
1 | 1 | 2 | ENFERMARIA CIRURGICA | 18.41 | 17.62
1 | 1 | 2 | ENFERMARIA FEMININA | 19.22 | 17.92
1 | 1 | 2 | ENFERMARIA MASCULINA | 19.22 | 17.92
1 | 1 | 2 | ENFERMARIA PEDIATRIA | 19.28 | 17.94
4 | 4 | 1 | EXPURGO | 4.65 | 8.88
1 | 1 | 1 | FARMÁCIA | 7.61 | 11.1
1 | 1 | 1 | FATURAMENTO | 10.31 | 14.82
2 | 2 | 2 | GÁS | 4 | 8
1 | 1 | 1 | HALL | 1.69 | 5.38
1 | 1 | 1 | HALL | 8.16 | 12.16
4 | 3 | 2 | HALL | 10.29 | 15.5
1 | 3 | 1 | HALL | 15.9 | 20.29
1 | 1 | 1 | HALL CENTRO CIRÚRGICO | 6.85 | 11.04
4 | 3 | 2 | HALL LAVANDERIA | 14.86 | 17.82
1 | 1 | 1 | INALAÇÃO | 7.8 | 11.8
4 | 3 | 2 | NECROTÉRIO | 15.5 | 16.2
1 | 1 | 1 | OBSERVAÇÃO | 11.97 | 14.32
2 | 2 | 2 | OXIGÊNIO | 4 | 8
4 | 4 | 2 | PASSADERIA | 10.83 | 13.2
1 | 3 | 1 | POSTO DE ENFERMAGEM | 3.67 | 7.92
4 | 3 | 1 | RAIO-X | 18.57 | 21.01
6 |  |  | RAMPA | 63.61 | 47.85
6 |  |  | RAMPA | 64.02 | 49.54
1 | 1 | 1 | RECEPÇÃO | 15.53 | 18.06
1 | 1 | 1 | RECEPÇÃO RN | 6.13 | 9.9
4 | 3 | 1 | REVELAÇÃO | 2.95 | 7.36
4 | 3 | 2 | ROUPARIA ÁREA LIMPA | 32.78 | 26.2
4 | 3 | 2 | ROUPARIA ÁREA SUJA | 25.19 | 29.86
1 | 1 | 1 | SALA CIRURGIA GERAL | 22.28 | 18.9
1 | 1 | 1 | SALA CIRURGIA/PARTO | 20.25 | 18
4 | 1 | 2 | SALA DOS MÉDICOS | 15.8 | 19.36
1 | 1 | 1 | TRIAGEM EMERGÊNCIA | 10.74 | 13.19
4 | 4 | 2 | VESTIARIO | 4.1 | 8.1
4 | 4 | 2 | VESTIÁRIO | 4 | 8
1 | 2 | 1 | WC | 4.7 | 9
1 | 2 | 1 | WC | 4.7 | 9
1 | 2 | 1 | WC | 4.28 | 8.7
1 | 2 | 1 | WC | 4.7 | 9
1 | 4 | 2 | WC | 1.48 | 4.86
5 | 4 | 2 | WC | 1.76 | 5.34
5 | 4 | 2 | WC | 1.76 | 5.34
2 | 2 | 1 | WC | 4.7 | 9
2 | 2 | 1 | WC | 4.7 | 9
1 | 4 | 1 | WC | 4.62 | 10.7
1 | 2 | 1 | WC | 2.16 | 5.9
1 | 4 | 1 | WC | 1.19 | 4.4
1 | 4 | 1 | WC | 1.2 | 4.42
4 | 4 | 2 | WC FEM | 4.7 | 9.18
4 | 4 | 2 | WC MAS | 5.37 | 9.62
1 | 4 | 1 | WC MÉDICOS | 6.2 | 10.4
003 - JANELAS - INSTALAR
COD | LARGURA | ALTURA | ÁREA | QTDE | DESCRICAO
J14 | 0.8 | 0.4 | 0.64 | 2 | INSTALAR JANELA VENEZIANA
J15 | 1.6 | 1.1 | 1.76 | 1 | INSTALAR GUICHE EM ALUMINIO/VIDRO, EXISTENTE, NECESSÁRIO PINTURA EM ARMAÇÃO
J16 | 1.2 | 1.1 | 2.64 | 2 | INSTALAR JANELA DE CORRER DE FERRO, 02 FOLHAS, REF. 162103
J17 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | INSTALAR JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO
J18 | 2 | 0.6 | 1.2 | 1 | INSTALAR JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO
003 - PORTAS - INSTALAR
CÓD | LARGURA | ALTURA | ÁREA | QTDE | DESCRIÇÃO
P31 | 1.2 | 2.1 | 2.52 | 1 | INSTALAR PORTA VAI E VEM DE MADEIRA, 2 FOLHAS
P32 | 1.5 | 2.1 | 6.3 | 2 | INSTALAR PORTA DE MADEIRA, 2 FOLHAS DO TIPO VAI E VEM
P33 | 3 | 2.1 | 6.3 | 1 | INSTALAR PORTÃO DE FERRO
P34 | 1.65 | 2.1 | 3.47 | 1 | INSTALAR PORTA VAI E VEM, 2 FOLHAS
P35 | 1.5 | 2.1 | 3.15 | 1 | INSTALAR PORTA EM ALUMINÍO, 2 FOLHAS, DE ABRIR, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA
P36 | 1.5 | 1 | 3 | 2 | INSTALAR PORTA VAI E VEM, 2 FOLHAS
P38 | 0.8 | 2.1 | 10.08 | 8 | INSTALAR PORTA DE MADEIRA 80X210CM,1 FOLHA, LISA, ABRIR, PINTURA NA COR BRANCA
P39 | 1 | 2.1 | 6.3 | 3 | INSTALAR PORTA DE FERRO DE ABRIR , COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA
P40 | 0.9 | 2.1 | 9.45 | 5 | INSTALAR PORTA DE MADEIRA 90X210CM PCD,1 FOLHA, LISA, ABRIR, PINTURA NA COR BRANCA
P41 | 2.5 | 2.1 | 10.5 | 2 | INSTALAR PORTA EM ALUMINÍO, 2 FOLHAS, DE ABRIR, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA
004 - CHAPISCO TETO
NOME | ÁREA
DML | 4.16
DML | 2.83
DORMITÓRIO ENFERMEIROS | 16.69
DORMITÓRIO MOTORISTAS | 16.69
HALL | 10.29
NECROTÉRIO | 15.5
ROUPARIA ÁREA LIMPA | 32.78
ROUPARIA ÁREA SUJA | 25.19
VESTIARIO | 4.1
VESTIÁRIO | 4
WC | 1.76
WC | 1.76
Total geral: 12 | 135.77
004 - COBERTURA
004 - CUMEEIRA EM FIBROCIMENTO
004 - GRADIL
Nota-chave | DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO
20.21 | GRADIL EM METALON SOBRE MURETA DE CONCRETO H=2,00M, SENDO H=1,50M DE GRADIL E MURETA H=0,50M, REVESTIDO E PINTADO COM FUNDO ANTICORROSIVO E ESMALTE SINTETICO EM 2 DEMAOS | 30.04
Total geral: 2 |  | 30.04
004 - GUARDA-CORPO E CORRIMÃO
004 - FORRO DRYWALL
004 - INSTALAÇÃO DE AZULEJO - H = 1,80M (ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2)
NOME | ÁREA | PERÍMETRO | ÁREA AZULEJO | ÁREA DE ESQUADRIA | ÁREA TOTAL
ALMOXARIFADO 2 | 6.07 | 11.26 | 20.27 | 2.4 | 17,87 m²
TOTAL |  |  |  |  | 17,87 m²
004 - INSTALAÇÃO DE AZULEJO - H = 1,80M (ÁREA MENOR QUE 5M2)
NOME | ÁREA | PERÍMETRO | ÁREA AZULEJO | ABERTURA | ÁREA TOTAL
DEPÓSITO | 4 | 8 | 14.4 | 3.36 | 11,04 m²
GÁS | 4 | 8 | 14.4 | 3.36 | 11,04 m²
OXIGÊNIO | 4 | 8 | 14.4 | 3.36 | 11,04 m²
WC | 2.16 | 5.9 | 10.62 | 1.98 | 8,64 m²
WC | 4.28 | 8.7 | 15.66 | 2.58 | 13,08 m²
WC | 4.7 | 9 | 16.2 | 2.58 | 13,62 m²
WC | 4.7 | 9 | 16.2 | 2.58 | 13,62 m²
WC | 4.7 | 9 | 16.2 | 2.4 | 13,80 m²
WC | 4.7 | 9 | 16.2 | 1.98 | 14,22 m²
WC | 4.7 | 9 | 16.2 | 1.98 | 14,22 m²
TOTAL |  |  |  |  | 124,32 m²
004 - RODAMEIO
004 - RUFO DE ENCOSTO EM AÇO GALVANIZADO
004 - RUFO PINGADEIRA EM AÇO GALVANIZADO
004 - TABELA DE CALHA
004 - TESOURA
005 - PISO GRANILITE - CONSTRUIR
ÁREA | NOME
2.01 | Ambiente |  |  |  |  | 500000
4.65 | EXPURGO
18.57 | RAIO - X
2.95 | REVELAÇÃO
15.8 | SALA DOS MÉDICOS
4.7 | WC FEM.
5.37 | WC MASC.
54.04
005 - PISO EM CONCRETO POLIDO
005 - RODAPÉ GRANILITE
NOME | PERÍMETRO | ABERTURA | RODAPÉ
005 - URBANIZAÇÃO
006 - ACESSÓRIOS ESPECIAIS
CÓD ORC | DESCRIÇÃO | QTDE
15.1 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM PCD | 10
| BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM - PCD | 10
| BARRA DE APOIO VERTICAL EM AÇO INOX, 70CM - PCD | 5
15.4 | PUXADOR PARA PCD FIXADO NA PORTA, 40 CM, HORIZONTAL | 5
006 - TABELA DE LOUÇAS
Nota-chave | DESCRIÇÃO | QTDE
14.7 | REMOÇÃO CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA | 7
| REMOÇÃO DE BACIA SANITARIA | 11
| REMOÇÃO DE TANQUE COM 3 CUBAS RETANGULARES | 1
| REMOÇÃO LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE | 10
007 - PINTURA ACRÍLICA EM TETO
NOME | ÁREA
ALMOXARIFADO 1 | 7.47
Ambiente | 2.01
CIRCULAÇÃO | 50.02
CONSULTÓRIO MÉDICO | 11.57
COPA | 6.56
COZINHA | 16.78
DEPÓSITO | 4
DESPENSA | 4.58
DML | 4.16
DML | 2.83
DORMITÓRIO ENFERMEIROS | 16.69
DORMITÓRIO MOTORISTAS | 16.69
ENFERMARIA CIRURGICA | 18.41
ENFERMARIA FEMININA | 19.22
ENFERMARIA MASCULINA | 19.22
ENFERMARIA PEDIATRIA | 19.28
GÁS | 4
HALL | 10.29
HALL LAVANDERIA | 14.86
NECROTÉRIO | 15.5
OXIGÊNIO | 4
PASSADERIA | 10.83
ROUPARIA ÁREA LIMPA | 32.78
ROUPARIA ÁREA SUJA | 25.19
SALA DOS MÉDICOS | 15.8
VESTIARIO | 4.1
VESTIÁRIO | 4
WC | 1.48
WC | 1.76
WC | 1.76
WC FEM | 4.7
WC MAS | 5.37
375.92
007 - PINTURA ACRÍLICA INTERNA EM PAREDES
NOME | PERÍMETRO (M) | ALTURA | ÁREA PINTURA (M2) | ÁREA DE ABERTURA | ÁREA TOTAL (M2)
ADMINISTRAÇÃO | 13.84 | 3 | 41.52 | 5.04 | 36.48
APOIO CME | 10.88 | 3 | 32.63 | 2.1 | 30.53
ATENDIMENTO | 8.91 | 3 | 26.74 | 1.68 | 25.06
CENTRO CIRÚRGICO | 37.54 | 3 | 112.63 | 6.825 | 105.81
CIRCULAÇÃO | 54.02 | 3 | 162.06 | 28.35 | 133.71
CIRCULAÇÃO | 18.94 | 3 | 56.82 | 12.81 | 44.01
CME | 14.36 | 3 | 43.08 | 4 | 39.08
CONSULTÓRIO MÉDICO | 14.14 | 3 | 42.42 | 2.4 | 40.02
DEPÓSITO | 30.2 | 3 | 90.6 | 11.94 | 78.66
DEPÓSITO | 14 | 3 | 42 | 5.46 | 36.54
DESPENSA | 8.62 | 3 | 25.86 | 2.4 | 23.46
DML | 8.2 | 3 | 24.6 | 2.88 | 21.72
DML | 6.84 | 3 | 20.52 | 4.08 | 16.44
DORMITÓRIO ENFERMEIROS | 18 | 3 | 54 | 3.33 | 50.67
DORMITÓRIO MOTORISTAS | 18 | 3 | 54 | 3.33 | 50.67
EMERGENCIA | 15.94 | 3 | 47.82 | 3.465 | 44.36
ENFERMARIA CIRURGICA | 17.62 | 3 | 52.86 | 4.68 | 48.18
ENFERMARIA FEMININA | 17.92 | 3 | 53.76 | 4.68 | 49.08
ENFERMARIA MASCULINA | 17.92 | 3 | 53.76 | 4.68 | 49.08
ENFERMARIA PEDIATRIA | 17.94 | 3 | 53.82 | 4.68 | 49.14
FARMÁCIA | 11.1 | 3 | 33.3 | 2.61 | 30.69
FATURAMENTO | 14.82 | 3 | 44.46 | 1.68 | 42.78
HALL | 5.38 | 3 | 16.14 | 3.36 | 12.78
HALL | 12.16 | 3 | 36.48 | 6.93 | 29.55
HALL | 15.5 | 3 | 46.5 | 4.83 | 41.67
HALL | 20.29 | 3 | 60.87 | 10.71 | 50.16
HALL CENTRO CIRÚRGICO | 11.04 | 3 | 33.12 | 5.565 | 27.56
HALL LAVANDERIA | 17.82 | 3 | 53.46 | 6.3 | 47.16
INALAÇÃO | 11.8 | 3 | 35.4 | 2.1 | 33.3
NECROTÉRIO | 16.2 | 3 | 48.6 | 3.36 | 45.24
OBSERVAÇÃO | 14.32 | 3 | 42.96 | 3.52 | 39.44
POSTO DE ENFERMAGEM | 7.92 | 3 | 23.76 | 5.46 | 18.3
RAIO-X | 21.01 | 3 | 63.02 | 4.83 | 58.19
RECEPÇÃO | 18.06 | 3 | 54.17 | 14.7 | 39.47
RECEPÇÃO RN | 9.9 | 3 | 29.7 | 1.68 | 28.02
REVELAÇÃO | 7.36 | 3 | 22.08 | 1.47 | 20.61
ROUPARIA ÁREA LIMPA | 26.2 | 3 | 78.6 | 10.15 | 68.45
ROUPARIA ÁREA SUJA | 29.86 | 3 | 89.58 | 10.15 | 79.43
SALA CIRURGIA GERAL | 18.9 | 3 | 56.7 | 5.265 | 51.44
SALA CIRURGIA/PARTO | 18 | 3 | 54 | 7.065 | 46.94
SALA DOS MÉDICOS | 19.36 | 3 | 58.08 | 5.55 | 52.53
TRIAGEM EMERGÊNCIA | 13.19 | 3 | 39.56 | 11.76 | 27.8
TOTAL |  |  | 2112.04 |  | 1864.19
007 - PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE METÁLICA - JANELA
CÓD. | LARGURA | ALTURA | QTDE | ÁREA | ÁREA PINTURA
J1 | 2 | 0.6 | 6 | 1.2 | 14.4
J2 | 1.5 | 0.6 | 12 | 0.9 | 21.6
J3 | 2.3 | 0.8 | 2 | 1.84 | 7.36
J4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.5
J5 | 1.2 | 0.6 | 5 | 0.72 | 7.2
J6 | 1.4 | 1 | 2 | 1.4 | 5.6
J7 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 6
J8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
J9 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.48 | 0.96
J10 | 0.6 | 0.5 | 3 | 0.3 | 1.8
J11 | 1.6 | 1 | 3 | 1.6 | 9.6
J12 | 0.8 | 0.4 | 1 | 0.32 | 0.64
J13 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.32 | 2.64
J14 | 0.8 | 0.4 | 2 | 0.32 | 1.28
J15 | 1.6 | 1.1 | 1 | 1.76 | 3.52
J16 | 1.2 | 1.1 | 2 | 1.32 | 5.28
J17 | 1.5 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.8
J18 | 2 | 0.6 | 1 | 1.2 | 2.4
Total geral: 47 |  |  |  |  | 94.58
007 - PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE METÁLICA - PORTAS
CÓD | LARGURA | ALTURA | QTDE | ÁREA | ÁREA PINTURA
P1 | 0.6 | 1.6 | 4 | 0.96 | 7.68
P2 | 3 | 2.1 | 2 | 6.3 | 25.2
P3 | 2.4 | 2.1 | 2 | 5.04 | 20.16
P4 | 1.5 | 2.1 | 1 | 3.15 | 6.3
P5 | 0.9 | 2.1 | 2 | 1.89 | 7.56
P6 | 0.7 | 2.1 | 6 | 1.47 | 17.64
P8 | 0.8 | 2.1 | 27 | 1.68 | 90.72
P9 | 1 | 2.1 | 1 | 2.1 | 4.2
P10 | 1.6 | 2.05 | 1 | 3.28 | 6.56
P11 | 1 | 2.1 | 7 | 2.1 | 29.4
P12 | 1.1 | 2.1 | 1 | 2.31 | 4.62
P13 | 1.4 | 3 | 1 | 4.2 | 8.4
P14 | 1.4 | 2.05 | 2 | 2.87 | 11.48
P15 | 1.6 | 2.1 | 3 | 3.36 | 20.16
P16 | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89 | 3.78
P17 | 1.65 | 2.1 | 3 | 3.47 | 20.79
P18 | 1.4 | 0.9 | 1 | 1.26 | 2.52
P19 | 1.6 | 2.1 | 2 | 3.36 | 13.44
P21 | 0.8 | 2.1 | 6 | 1.68 | 20.16
P30 | 1 | 2.1 | 1 | 2.1 | 4.2
P31 | 2.5 | 2.1 | 2 | 5.25 | 21
P33 | 3 | 2.1 | 1 | 6.3 | 12.6
P34 | 1.65 | 2.1 | 1 | 3.47 | 6.93
P35 | 1.5 | 2.1 | 1 | 3.15 | 6.3
P36 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 6
P37 | 0.8 | 2.1 | 4 | 1.68 | 13.44
Total geral: 85 |  |  |  |  | 391.24
007 - PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM MADEIRA - PORTAS
CÓD | LARGURA | ALTURA | QTDE | ÁREA | ÁREA PINTURA
P32 | 1.5 | 2.1 | 2 | 3.15 | 12.6
P38 | 0.8 | 2.1 | 6 | 1.68 | 20.16
Total geral: 8 |  |  |  |  | 32.76
MEMÓRIA DE CÁLCULO

## Planilha1 (hidden)
| ÁREA PAREDES | ABERTURAS |  | TOTAL
| 38.34 |  |  | 38.34
| 56.62 | 0.9 | 5.25 | 50.47
EXTERNAS | 23.03 | 0.9 |  | 22.13
| 18.55 | 1.5 |  | 17.05
| 14.75 | 3.15 |  | 11.6
| 8.22 | 1.5 |  | 6.72 |  | 344.295
| 42.724 | 5.25 |  | 37.474
| 1.32 |  |  | 1.32 | 18.78
22.91
| 17.29 |  |  |  | 3.72
| 28.35 |  |  |  | 9.73
| 17.8 |  |  |  | 6.07
| 40.02 | 11.2 |  |  | 4.5 | 122.01
4.35
[5 empty] | 6.45 |  | 366.03
32.9
[5 empty] | 5 |  |  | PERÍMETRO AMPLIAÇÃO
3.8
| TOTAL |  |  | 185.104 | 3.8
[9 empty] | 45.87 | 79.57
| ÁREA PAREDES | ABERTURAS |  | TOTAL |  |  |  |  | 33.7
| 7.78 | 1.68 |  | 6.1
| 2.69 |  |  | 2.69
| 7.49 |  |  | 7.49 |  | 314.534
| 3.38 |  |  | 3.38
| 5.81 | 1.68 |  | 4.13
| 5.78 |  |  | 5.78
| 6.71 |  |  | 6.71
| 11.39 | 1.68 |  | 9.71
| 4.56 | 1.68 |  | 2.88
| 8.7 | 2.52 |  | 6.18
| 6.4 |  |  | 6.4
| 5.5 | 1.68 |  | 3.82
| 5.04 | 1.98 |  | 3.06
| 3.69 | 1.5 |  | 2.19
| 6.87 |  |  | 6.87
0
0
0
| 17 |  |  | 17
| 17 |  |  | 17
| 6.63 | 1.68 |  | 4.95
| 4.07 |  |  | 4.07
| 4.07 |  |  | 4.07
| 6.63 | 1.68 |  | 4.95
| TOTAL |  |  | 129.43

## MEMORIA DE CALCULO AT
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA
SECRETARIA DE OBRAS
MEMÓRIA DE CALCULO
| Objeto: | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA COM COBERTURA PARA QUADRA DE ESPORTES | [5 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
| Município: | SELVÍRIA - MS
| Local: | Assentamento Sao Joaquim S/N Zona Rural, Selvíria - MS, 79590-000 | [5 empty] | _________________________________ FÁBIO MARQUES RIBEIRO CREA Nº 15276/MS
| SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2023) SINAPI (OUTUBRO/2023) SBC (OUTUBRO/2023)
DADOS DO PROJETO
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE
| 1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | [5 empty] | M2
| OBS | FORAM CONSIDERADAS AS DIMENSÕES PADRÃO DO GOVERNO FEDERAL |  |  | LARGURA | ALTURA | ÁREA |  | FÓRMULA
1.1 | TOTAL |  |  |  | 2 | 4 | 8 |  | ALTURA X LARGURA
| 1.2 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | [5 empty] | M
| OBS | 20+20+10+10 |  |  | EXTENSÃO |  | EXTENSÃO |  | FÓRMULA
1.2 | TOTAL |  |  |  | 100 |  | 100 |  | EXTENSÃO
| 1.3 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | [5 empty] | M2
| OBS |  |  |  | EXTENSÃO | LARGURA | ÁREA |  | FÓRMULA
1.3 | TOTAL |  |  |  | 3 | 2 | 6 |  | EXTENSÃO X LARGURA
| 1.4 | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [5 empty] | M3
| OBS |  |  |  | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME |  | FÓRMULA
1.4 | TOTAL |  |  |  | 14 | 0.1 | 1.4 |  | VOLUME
| 2. |  | ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA
| 2.1 | CT 001 | EXECUÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA, INCLUSO BLOCOS DE FUNDAÇÃO APOIADOS SOBRE ESTACAS, PILARES COM CABEÇA DE 25X35CM COM 6,50M DE ALTURA E ENGASTAMENTO DE 1,50M NO SOLO, BRAÇO COM BEIRAL 25X35CM, COBERTURA COM TERÇAS EM PERFIL URCD 100X40X20#14, TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL E=0.43MM E CUMEEIRA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | M2
| OBS |  |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA | FÓRMULA
| 30X20M |  |  |  |  | 30 | 20 | 600 | ÁREA
2.1 | TOTAL | [6 empty] | 600
| 3. |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| 3.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | H
| OBS |  | MESES | HORAS | QTDE | SEMANAS | ÁREA |  | FÓRMULA
| TOTAL |  | 2 | 8 | 1 | 4 | 64 |  | MESES X HORAS X QTDE X SEAMANAS | 4.277%
3.1 | TOTAL | [5 empty] | 64
| 3.2 | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | H
| OBS |  | MESES | HORAS | QTDE | SEMANAS | ÁREA |  | FÓRMULA
| TOTAL |  | 2 | 8 | 2 | 4 | 128 |  | MESES X HORAS X QTDE X SEAMANAS
3.2 | TOTAL | [5 empty] | 128
| 4. |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| 4.1 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | [5 empty] | M2
| OBS | [5 empty] | ÁREA QUADRA |  | FÓRMULA
| PISO QUADRA | [5 empty] | 560.5 |  | COMPRIMENTO
4.1 | TOTAL | [5 empty] | 560.5
| 4.2 | 102504 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | [5 empty] | M
| OBS | [5 empty] | COMPRIMENTO |  | FÓRMULA
| DEMARCAÇÃO | [5 empty] | 300 |  | COMPRIMENTO
4.2 | TOTAL | [5 empty] | 300
| 4.3 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | [5 empty] | M3
| OBS |  |  |  | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME |  | FÓRMULA
4.3 | TOTAL |  |  |  | 14 | 0.1 | 1.4 |  | VOLUME
| 4.4 | 2201000010 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [5 empty] | M2
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA
[7 empty] | 560.5 |  | ÁREA AMBIENTES
4.4 | TOTAL | [5 empty] | 560.5

## BANCO DADOS INC (hidden)
PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO -(22) ACESSÓRIOS TUBOS HIDRANTE
COD ORC | Tipo | Descrição | Un.
22A.1 | 2 1/2" | Registro de Gaveta Industrial - 2 1/2" - Docol | 2
22A.2 | 2.1/2" | Válvula de Retenção Horizontal 2.1/2" - Docol | 1
22A.4 | Manometro | Manômetro BSP 1/4 - 2 A 10 BAR | 1
PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO - (22) COMPRIMENTO DE TUBOS GÁS
Material | Diâmetro | Comprimento
Ferro Galvanizado | 15 mm | 12.91
PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO - (22) CONEXÕES DE TUBO HIDRANTE
Tipo | Un. | Tamanho
Tê de redução de ferro galvanizado | 4 | 65 mmø-65 mmø-65 mmø
Cotovelo de ferro galvanizado | 14 | 65 mmø-65 mmø
Luva de redução de ferro Galvanizado | 2 | 65 mmø-40 mmø
União de ferro galvanizado | 2 | 40 mmø-40 mmø
PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO - (22) DISPOSITIVOS DE INCÊNDIO.
COD ORC | SIMBOLO | QTDE. | DESCRIÇÃO
Sistema de Alarme
| s1.png | 4 | Avisador sonoro
Sistema de Alarme e Detecção
22F.1 | Acionador Alarme.png | 4 | Acionador manual do sistema de detecção e alarme
22F.2 | BATERIA PARA ALARME.png | 1 | Baterias do sistema de detecção e alarme
22F.3 | CENTRAL DE ALARME.png | 1 | Central de detecção e alarme
Sistema de Hidrante
22F.7 | Acionador de Bomba.png | 4 | Acionador de bomba de incêndio
22F.9 | Bomba.png | 1 | Bomba de incêndio
22F.10 | HIDRANTE.png | 4 | Hidrante simples
22F.10 | HIDRANTE.png | 4 | Hidrante simples
PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO - (22) EXTINTOR DE INCÊNDIO
COD ORC | QTD. | SIMBOLO | CARGA | CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA
22G.1 | 5 | AGUA.PNG | CARGA DE ÁGUA | 2A
22G.5 | 4 | Carga de Pó BC.PNG | CARGA DE PÓ BC | 2:A - 20:BC
PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO -(22) - PLACAS DE SINALIZAÇÃO
CÓD | SIMBOLO | QTDE | DESCRIÇÃO
Sinalização
M2 | M2 atualizada.png | 1 | Indicação de lotação máxima admitida no recinto.
PP01 | placa.png | 1 | Perigo Inflamável
Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio
E1 | E1.PNG | 3 | Alarme de incêndio
E2 | E2.png | 4 | Acionador do alarme
E3 | E3.png | 4 | Acionador da bomba
E5 | E5.PNG | 9 | Extintor de Incêndio
E7 | E7.PNG | 4 | Abrigo de mangueira
Sinalização de Orientação e Salvamento
S1 | S01.png | 8 | Saida de emergência a direita
S2 | S02.png | 6 | Saida de emergência a esquerda
S3 | S03.png | 23 | Saida de emergência acima da porta
S12 | S12.png (2) | 1 | Saida de emergência
Sinalização de proteção existente
M1 | M1 atualizada.png | 1 | Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação.
Sinalização de Proíbição
P1 | P01.png | 1 | Proibido Fumar
PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO -(22) - ORÇAMENTO - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
SIMBOLO | QTDE. | DESCRIÇÃO
Iluminação de emergência
Iluminação.png | 36 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
36
PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO - (22) CONEXÕES DE TUBO GÁS
Tipo | Un. | Tamanho
Tê de redução de ferro galvanizado | 1 | 15 mmø-15 mmø-15 mmø
Cotovelo de ferro galvanizado | 8 | 15 mmø-15 mmø
Luva de redução de ferro Galvanizado | 9 | 20 mmø-15 mmø

## COMPOSIÇÃO (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA
SECRETARIA DE OBRAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO
Objeto: | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA COM COBERTURA PARA QUADRA DE ESPORTES |  |  |  |  | RESPONSÁVEL DO ORÇAMENTO:
Município: | SELVÍRIA - MS
Local: | Assentamento Sao Joaquim S/N Zona Rural, Selvíria - MS, 79590-000 |  |  |  |  | _________________________________ FÁBIO MARQUES RIBEIRO CREA Nº 15276/MS
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2023) SINAPI (OUTUBRO/2023) SBC (OUTUBRO/2023)
CPU 1 | REFERENCIA | CÓDIGO | AREIA TRATADA PARA QUADRA DE ESPORTES ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | M3 | TOTAL: | 170.88
IT EM |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | C/DESONERAÇÃO
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | SINAPI | 366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.95 | 95,00 | 90.25
2 | SINAPI | 1107 | CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) | KG | 40 | 1,02 | 40.8
3 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22,09 | 22.09
4 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17,74 | 17.74
CPU 2 | REFERENCIA | CÓDIGO | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | M3 | TOTAL: | 2644.95
IT EM |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | C/DESONERAÇÃO
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | SINAPI | 25399 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 1 | 2.605,12 | 2605.12
3 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22,09 | 22.09
4 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17,74 | 17.74
DADOS

## COTAÇÕES
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA
SECRETARIA DE OBRAS
COTAÇÕES
Objeto: | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA COM COBERTURA PARA QUADRA DE ESPORTES |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | SELVÍRIA - MS
Local: | Assentamento Sao Joaquim S/N Zona Rural, Selvíria - MS, 79590-000 |  | _________________________________ FÁBIO MARQUES RIBEIRO CREA Nº 15276/MS
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2023) SINAPI (OUTUBRO/2023) SBC (OUTUBRO/2023)
EMPRESAS | CNPJ | NOME | FONE | CONTATO
C01 | 10.799.853/0001-99 | CONCREART PRÉ-FABRICADOS | (67) 99669-8878 | MATHEUS
C02 | 12.559.037/0001-33 | GALPÕESCOS PRÉ-MOLDADOS | (67) 3028-2973 | VALMIR
C03 | 37.038.089/0001-95 | FETRA PRÉ-FABRICADOS | (67) 99655-3472 | TAIS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
CT 001 | EXECUÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA, INCLUSO BLOCOS DE FUNDAÇÃO APOIADOS SOBRE ESTACAS, PILARES COM CABEÇA DE 25X35CM COM 6,50M DE ALTURA E ENGASTAMENTO DE 1,50M NO SOLO, BRAÇO COM BEIRAL 25X35CM, COBERTURA COM TERÇAS EM PERFIL URCD 100X40X20#14, TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL E=0.43MM E CUMEEIRA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 2023-12-19 | 356.6667
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C01 | CONCREART PRÉ-FABRICADOS |  | 328.3333
C02 | GALPÕESCOS PRÉ-MOLDADOS |  | 356.6667
C03 | FETRA PRÉ-FABRICADOS |  | 486.92
DADOS

## BDI
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA
SECRETARIA DE OBRAS
DEMONSTRAÇÃO DE BDI 1 - DESONERADO - Acórdão 2622/2013
OBJETO: | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA COM COBERTURA PARA QUADRA DE ESPORTES |  |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | SELVÍRIA - MS
Local: | Assentamento Sao Joaquim S/N Zona Rural, Selvíria - MS, 79590-000 |  |  | _________________________________ FÁBIO MARQUES RIBEIRO CREA Nº 15276/MS
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2023) SINAPI (OUTUBRO/2023) SBC (OUTUBRO/2023)
TIPO DE OBRA: | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICIOS
IMPOSTOS:
| TRIBUTOS: | 3.65 | %
| ISS BRUTO: | 5 | %
| INCIDENCIA SOBRE MO: | 100 | %
| CPRB | 4.5 | %
| TOTAL TRIBUSTOS: | 13.15 | %
ADOTADO
| 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL
Administração central | 3% | 4% | 5.5% | 3
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.97
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.59
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.16
BDI DESONERADO ADOTADO |  |  |  | 28.82%
DEMONSTRAÇÃO DE BDI 2 - DESONERADO - Acórdão 2622/2013
OBJETO: | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA COM COBERTURA PARA QUADRA DE ESPORTES
Município: | SELVÍRIA - MS |  |  | _________________________________ FÁBIO MARQUES RIBEIRO CREA Nº 15276/MS
Local: | Assentamento Sao Joaquim S/N Zona Rural, Selvíria - MS, 79590-000
TIPO DE OBRA: | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
IMPOSTOS:
| TRIBUTOS: | 3.65 | %
| ISS BRUTO: | 0 | %
| INCIDENCIA SOBRE MO: | 100 | %
| CPRB | 4.5 | %
| TOTAL TRIBUSTOS: | 8.15 | %
ADOTADO
| 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL
Administração central | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 3.45
Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.48
Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85
Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.85
Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 5.11
BDI DESONERADO ADOTADO |  |  |  | 20.93%
DADOS

## CRONOGRAMA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA
SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESONERADO
OBJETO: | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA COM COBERTURA PARA QUADRA DE ESPORTES | [5 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
MUNÍCIPIO: | SELVÍRIA - MS
LOCAL: | Assentamento Sao Joaquim S/N Zona Rural, Selvíria - MS, 79590-000 | [5 empty] | _________________________________ FÁBIO MARQUES RIBEIRO CREA Nº 15276/MS
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2023) SINAPI (OUTUBRO/2023) SBC (OUTUBRO/2023)
IT EM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | % | VALOR ÍTEM | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | TOTAL
IT EM |  |  |  |  | PROPONENTE | % | PROPONENTE | %
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 5.628% | 17429.47 | 17429.47 | 100% | 0 |  | 100%
2. | ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA |  | 83.55% | 258780 | 258780 | 100% | 0 |  | 100%
3. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 4.277% | 13245.44 | 6622.72 | 50% | 6622.72 | 50% | 100%
4. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 6.542% | 20260.3 | 0 |  | 20260.3 | 100% | 100%
|  |  | 100% | 309715.21
| T OT AL MENSAL= |  |  |  | 282832.19 | 91.32% | 26883.02 | 8.68%
| T OT AL ACUMULADO= |  |  |  | 282832.19 | 91.32% | 309715.21 | 100%
DADOS