## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| EXTENSÃO DE REDE MT E BT COM IMPLANTAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 45KVA PARA ATENDER O CONJUNTO RESIDENCIAL SELVÍRIA - MS | SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso do Sul ORSE - 09/2025 - Sergipe | 25,18% |  | Não Desonerado.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 50.958,75 | 40,00% 20.383,50 | 30,00% 15.287,63 | 30,00% 15.287,63
2 | EXTENSÃO DE REDE E TRANSFORMADOR | 100,00% 341.562,86 | 40,00% 136.625,14 | 30,00% 102.468,86 | 30,00% 102.468,86
Porcentagem |  |  | 40,0% | 30,0% | 30,0%
Custo |  |  | 157.008,64 | 117.756,48 | 117.756,48
Porcentagem Acumulado |  |  | 40,0% | 70,0% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 157.008,64 | 274.765,12 | 392.521,61
_______________________________ Galdino Ricardo da Silva Responsável Técnico pela elaboração